| **Proyecto:** | **Desarrollo ecommerce - TuTienda!** | |
| --- | --- | --- |
| Cliente: | TuTienda! (razón social NathaInc Rut 215572550019) | |
| **Cotización:** | **21-161 Issue SDVP-326** | |



**Histórico de versiones**



| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Cambio realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/09/2022 | Leandro Dutra | **Versión inicial** |
|  |  |  |  |

**Alcance**



**Propósito:**

El presente documento describe el desarrollo e implementación del eCommerce “TuTienda!”, empresa de RUT 215572550019, bajo el plan de cotización 1 (plan “Shift Q”).

**Concepto de la solución**

Se creará un sitio desde 0 para la tienda online “TuTienda!”. El sitio comprenderá productos de índole tecnológico así como adicionales para escritorios, oficinas, centros de estudio, bibliotecas.

La empresa cliente ya tiene un sitio el cual se tomará como ejemplo para seguir con el diseño corporativo y no modificar la imagen que ya tiene en el mercado.

El sitio desarrollado por SoraWebs permitirá una mejor gestión de los productos y experiencia al cliente.



**Alcance del desarrollo:**

**Plan base: SHIFT Q:**   
Diseño de tienda.  
Integración con medios de pago y sistemas de facturación electrónica.  
Mantenimiento y soporte.

* Maquetación: se utilizará como base de look and feel el diseño actual de la empresa:https://www.tutienda.inv, aplicado sobre el diseño de SoraWebs “Beta”.  
    
  Etapas:  
  1. Diseño de esqueleto (Wireframe): distribución de la información del sitio web y los contenidos a mostrar.

2. Diseño final (Mockup): diseño final propuesto, se realizarán las modificaciones necesarias previo al desarrollo final del sitio web.

3. Maquetado sin funcionalidades: sitio web navegable con las funcionalidades mínimas para su interacción.

* Desarrollo completo del sitio web.  
    
  Páginas:  
  1. Home.  
  2. Catálogo.  
  3. Productos en oferta.  
  4. Noticias y novedades.  
  5. Dónde estamos?  
  6. Contáctenos.  
  7. Login.  
    
  Adicional: Versión móvil.  
    
  Páginas de administración de sitio:  
  1- Login.  
  2- Administración de usuarios.  
  3- Catálogo.  
  4- Administración de medio de pago.  
  5- Facturación.



* Configuración de medios de pago:  
  A definir según costos de comisión de pasarela de pagos.
* Configuración y conexión con servicio de facturación electrónica:  
  A definir por la empresa cliente, opciones:  
  - Uruware.  
  - Memory.  
  - Datalogic.
* Publicación de sitio en servidores de SoraWebs.
* Publicidad en redes sociales: **a definir.**
* Mantenimiento y soporte técnico:  
  1. Actualización del sitio a nuevas tecnologías.

2. Corrección de errores.

3. Asesoramiento y seguimiento en la comunicación con proveedores (facturación electrónica y pasarela de pagos).  
En caso de utilizar Bamboo Payments, dada la modalidad “Gateway”, se brindará asesoramiento en el alta de las terminales según el adquirente.



**Estimación de esfuerzos**

**Estimación de tiempo:**

| **Trabajo / Tarea** | **Cantidad de hs / dedicación 8 x día (full)** |
| --- | --- |
| **Análisis inicial de solución** | **24** |
| **Wireframe** | **18** |
| **Mockup** | **40** |
| **Maqueta sin función** | **36** |
| **Primera entrega (desarrollo de módulos - páginas)** | **250** |
| **Correcciones** | **A definir (max 32)** |
| **Segunda entrega** | **100** |
| **Gestiones por integración con pasarela de pagos** | **10** |
| **Gestiones por integración con sistema de facturación electrónica** | **20** |
| **Entrega funcional y capacitación** | **8** |
| **Publicación de sitio** | **4** |
| **Publicidad** | **a definir.** |
| **Total** | **542 (= 68 días).** |
| **Costo por hs** | **18 USD** |
| **Vigencia de presupuesto** | **40 días** |

Una vez entregado el sitio web se brinda un servicio de mantenimiento por cualquier

imprevisto no verificado a la hora de entregar el sitio web, el mismo tiene una duración de 3 meses.   
Pasado ese tiempo todo mantenimiento que se deba realizar es adicional

teniendo distintas alternativas:

● Mantenimiento mensual: costo fijo de $3.000, esto incluye revisión de errores por

cambios en las tecnologías utilizadas o errores descubiertos a futuro.

● Mantenimiento según necesidad: el costo se definirá una vez que seamos

contactados, evaluando el problema y el tiempo de desarrollo que estos cambios

conllevan.

**El tiempo de desarrollo e implementación comenzará en cuanto se firme el contrato y se confirme el pago inicial.**

En caso de contactarse posterior a los días de vigencia del presupuesto, se ajustarán los precios si corresponde.



**Contacto**

Teléfono: +598 97989898

Mail: [sorawebs\_contacto@sorawebs.com](mailto:sorawebs_contacto@sorawebs.com)